## Slide 1: การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

## Slide 2: Road Map การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2564 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)
ลำดับ | กิจกรรม | ห้วงเวลา | ผู้เกี่ยวข้อง
1 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนงาน/งบประมาณ ปี 2564 | 1 -10 ตุลาคม 2563 | ยุทธศาสตร์
2 | สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 /วิเคราะห์สถานการณ์ด้วย 6 building block Plus /PIRAB และทำกลยุทธในประเด็น Retreat 7+1 | กันยายน- 23 ตุลาคม 2563 | ทุกกลุ่มงาน
3 | จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 2564 โดยใช้วงเงินเดิม ที่ได้รับในปี 2563 | 25 ตุลาคม 2563 | ทุกกลุ่มงาน
4 | รวบรวมแผนปฎิบัติการจากกลุ่มงาน | 25 ตุลาคม 2563 | ยุทธศาสตร์
5 | ประชุมนำเสนอยกร่างแผนปฏิบัติการปี 2563 ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ | 26 -30 ตุลาคม 2563 | ทุกกลุ่มงาน
6 | ปรับร่างแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารคณะกรรมการ | 26 ตค. – 3 พฤศจิกายน 2563 | ทุกกลุ่มงาน
7 | ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ รอบสุดท้าย | 3 - 4 พฤศจิกายน 2563 | ยุทธศาสตร์
8 | เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ เพื่อขอรับการอนุมัติ | 4 พฤศจิกายน 2563 | ยุทธศาสตร์

## Slide 3
รายการ | วัน เดือน ปี | ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน (ผ่าน นว.ยุทธฯ ระดับอำเภอ) | 14 ตุลาคม 2563 | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
2. ดำเนินการจัดทำแผน | 15-25 ตุลาคม 2563 | เครือข่ายระดับอำเภอ
3. นำส่งแผนฯ เพื่อขออนุมัติ | ภายใน 30 ตุลาคม 2563 | เครือข่ายระดับอำเภอ
4. ตรวจสอบและกลั่นกรองแผนของ คปสอ./ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ | 1 – 5 พฤศจิกายน 2563 | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ /กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง/CUP
5. อนุมัติแผน | ภายใน 15 พฤศจิกายน 2563 | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
6.เสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติ | หลังอนุมัติแผน – มกราคม 2564 | กลุ่มงาน/CUP.ที่ได้รับอนุมัติฯ
7. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ | หลังอนุมัติแผน– 30 กันยายน2564 | กลุ่มงาน/CUP.ที่ได้รับอนุมัติฯ
8. ทบทวน/ปรับปรุงแผน รอบ 6 เดือนหลัง | เมษายน 2563 | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์/กลุ่มงาน/CUP
9. สรุปผลโครงการ /ติดตามประเมินผล | หลังเสร็จสิ้นโครงการ | เครือข่ายระดับอำเภอ/
Road Map การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2564 เครือข่ายระดับอำเภอ

## Slide 4
1.ให้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับ CUP ในแล้วเสร็จ
ภายใน 30 ตุลาคม 2563 (รวมทุกงบประมาณเป็น Single Plan)
2.วงเงินในการทำแผนต้องสอดคล้องกับ Planfin
3.ต้องไม่มีโครงการ OD 4.ต้องมีโครงการที่เป็น The Must
5. CUP ส่งแผนฯ ให้ นพ.สสจ.อบ อนุมัติ พร้อมไฟล์ Excel (ส่วนสรุปหน้างบประมาณแผนฯให้เซ็นชื่อกำกับในแผนทุกหน้า)
6. การขออนุมัติแผนปฏิบัติการ เสนอโดย สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อนุมัติโดย นพ.สสจ.อบ.
ภารกิจการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำปี 2564